## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas - Sistema Funerario AlmaSoft
Informacion General
Cliente | Capilla Celestial
Tipo de Proyecto | Desarrollo de interfaz administrativa para gestión funeraria
Responsable del Cliente | Danny Camacho
Lider de Pruebas | Equipo QA AlmaSoft
Responsable Desarrollo | Grupo de AlmaSoft
Responsable QA | Grupo de AlmaSoft
Nombre de la Aplicación o proyecto | AlmaSoft Funeraria
Contexto del Proyecto
Capilla Celestial es una funeraria que requiere un sistema web administrativo desarrollado por AlmaSoft para gestionar clientes, contratos, planes funerarios, servicios exequiales, inventario de productos, pagos y seguimiento de procesos funerarios. El sistema permitirá registrar fallecidos, coordinar velaciones, traslados, cremaciones y generar reportes administrativos en tiempo real. Además, los usuarios podrán consultar información actualizada sobre servicios, estado de contratos y disponibilidad de productos funerarios.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Retrasos en la validación de contratos funerarios |  | Falta de comunicación con el cliente | 3 | 3 | 9 | Notificar a los desarrolladores la inestabilidad del ambiente de prueba.
Caída del sistema durante registro de servicios |  | Problemas en el servidor | 3 | 3 | 9 | Tener a disponibilidad un canal alterno de las redes.
Errores en la programación de velaciones |  | Falta de sincronización de datos | 3 | 2 | 6 | Mejora de la comunicación mediante metodos de habla y escucha.
Pérdida de información de clientes |  | Fallas en respaldos de base de datos | 3 | 2 | 6 | Seguimiento a las fechas de garantia y extención del contrato
Demoras en la atención al cliente |  | Sobrecarga de usuarios simultáneos | 3 | 3 | 9 | Usar técnicas de estimación adecuadas
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Lentitud al generar reportes funerarios |  | Bajo rendimiento del sistema | 2 | 2 | 4 | Pruebas de performance
Errores en el módulo de pagos |  | Problemas de integración | 3 | 2 | 6 | Pruebas de carga y estrés
Fallas al registrar beneficiarios |  | Validaciones incorrectas | 2 | 2 | 4 | Verificar Diseño de la pagina web
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable
Fechas: | Fecha de accion Noviembre 30/ 2024 Fecha Entrega: 15 julio 2026 |  |  | x
Alcance: | Nuestro alcance la administración y automatización de los procesos principales de una funeraria, permitiendo gestionar clientes, servicios funerarios, productos |  | x
Recursos | Lider de desarrollo, Equipo de Pruebas, Product Owner; Tecnologías utilizadas,Java,HTML,CSS,JavaScript,Base de datos SQL. |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Fuera de alcance de pruebas:
Fuera de alcance de Pruebas:
Dispositivos moviles:En este momento estas pruebas no aplican debido a que estamos enfocandonos en web.
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
1. La plataforma web de la funeraria debe estar desarrollada, operativa y estable antes de iniciar las pruebas. 2. Los requisitos funcionales y administrativos de la funeraria deben estar aprobados y definir el alcance del proyecto. 3. Los ambientes de prueba deben contar con acceso estable a módulos como clientes, productos funerarios, servicios y pagos. 4. La documentación del sistema funerario debe estar completa y validada antes del inicio de las pruebas. 5. Las Historias de Usuario relacionadas con registro de clientes, gestión de servicios funerarios y administración de productos deben estar definidas y aprobadas.